Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

На территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 году реализовывалось 11 муниципальных программ с общим лимитом 221 956,1 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 2 403,7 тыс. руб.;

из областного бюджета – 61 796,9 тыс. руб.;

из местного бюджета – 157 755,2 тыс. руб.

Кассовые расходы в 2022 году составили 185 308,4 тыс. руб. или 82,4%, в том числе:

из федерального бюджета – 2 403,7 тыс. руб. или 100%;

из областного бюджета – 61 588,7 тыс. руб. или 99,7%;

из местного бюджета – 121 316,1 тыс. руб. или 76,9 %.

1 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Актуализированы паспорта на 16 дорог местного значения. Установлены 2 светофорных поста. Проведены работы по аварийно-восстановительному ремонту асфальтобетонного покрытия моста через Капральев ручей, установлен 1 подъем пешеходного перехода у ст. метро «Девяткино» (западная сторона), произведен ремонт асфальтового покрытия и сделана ливневая канализация на ул. Вокзальная, сделан проезд от кармана вдоль Петровского бульвара до Екатерининской улицы, по ул. Шувалова и ул. Шоссе в Лаврики установлены 8 остановочных павильонов.

2. Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы»

В рамках реализации программы 2 гражданина получили материальную поддержку, 11 учеников получили персональные стипендии от главы, 6 почетных граждан получили единовременную выплату, 3 семьям компенсированы расходы на отдых детей. Вручены подарки 48 ветеранам ко Дню Победы 9 мая.

3. Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Проведена реконструкция ТП № 13, проведены работы по подключению распределительного газопровода д. Ларики к магистральному газопроводу АО «Газпром газораспределение ЛО», актуализирована схема теплоснабжения и изготовлены технические паспорта на тепловые сети

4. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

В рамках реализации программы приобретена техника для оснащения 4 участковых избирательных комиссий (кабины для тайного голосования, стационарные ящики и переносные урны для голосования, сейфы, оргтехника и проч.).

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы»

В рамках реализации программы было проведено 57 культурно-массовых мероприятий, в том числе Масленица, день Победы, Воронцовский фестиваль, день защиты детей, день МО «Муринское городское поселение». Мероприятия посетили 14 209 человек.

Проведено 88 библиотечных мероприятий (книжные выставки и культурно-досуговые мероприятия), которые посетили 1 423 человека. Проводилось материально-техническое оснащение библиотеки, закуплено программное обеспечение «Библиографическая система «Ирбис», приобретена библиотечная техника для нового книжного фонда.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы»

В рамках реализации программных мероприятий обеспечивалась охрана общественного порядка, работа аварийно-спасательного формирования. Было закуплено 4400 брошюр в области пожарной безопасности, 4400 брошюр в области защиты населения и 2200 памяток по пропаганде безопасности на водных объектах. Ликвидировано 5 несанкционированных свалок. Приобретены запасы и материальные средства по ГО и ЧС, закуплены аптечки, раскладушки и матрасы, отремонтировано 5 пожарных гидрантов и установлено 14 видеокамер.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы»

В рамках реализации программы проведено 51 мероприятие с количеством участников 1799 человек, проводились тренировки по футболу, зимой был залит каток, проведен ремонт спортивной (хоккейной) площадки по адресу: ул. Оборонная, д.26.

Для проведения Воронцовского фестиваля были изготовлены декорации и сувенирная продукция и большая надувная матрешка, организован кофе-брейк. Также была организована тематическая выставка «Десять муринских историй», приуроченная ко дню рождения российского военного деятеля Воронцова С.М.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфисиональных отношений в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы»

За 2022 год на базе молодежного коворкинг-центра было проведено 110 мероприятий с количеством участников – 1 273 человека, 1 150 человек являются пользователями коворкинг-центра. К мероприятиям, проводимым на территории МО в рамках программы привлечено 106 добровольцев, они приняли участи в 10 массовых мероприятиях.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, финансами и муниципальной службой муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Выполнены кадастровые работы по 8 объектам. Проведена переподготовка 1 сотрудника. Проведена работа по архивной обработке документации, оцифровано 186 коробов документов в области архитектуры и градостроительства. Закуплены порошковые огнетушители для архива.

В рамках реализации программы 1 молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилья.

10. Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство и благоустройство муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Проведены работы по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского, обработано от борщевика 24 га.

По подпрограмме проводилось озеленение города, высажены деревья по ул. Менделеева, ул. Охтинская аллея, ул. Шувалова, озеленен Школьный спуск и ул. Графская. На ул. Новая установлена 1 спортивная площадка с тренажерами. Установлено4 информационных щита, 32 урны, 39 скамеек по ул. Охтинская аллея, в Муринском парке, на Ручьевском проспекте и на ул. Оборонная, произведено благоустройство подъезда к амбулатории. Установлены 2 остановки на ул. Шувалова и Охтинской аллее, произведен ремонт брусчатки в Муринском парке. Обустроено общественное пространство на перекрестке ул. Менделеева, ул. Шувалова.

11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2023 гг.»

В 2022 году проведены 2 конкурса «Лучший предприниматель муниципального образования» и конкурс на выделение субсидии социально ориентированной некоммерческой организации. Оказана имущественная поддержка 1 предпринимателю, проведено более 25 консультаций, проведено 15 образовательных программ, семинаров разной направленности. Проведены 2 ярмарки «Школьный базар» и «Ярмарка Народно-художественных промыслов».