****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 01.06.2022 № 143

г. Мурино

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации от 25.12. № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области от 12.08.2021 № 205 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2020 № 325, изложив ее в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.01.2022 № 6.

4. Ведущему специалисту сектора делопроизводства Чернобавской Е.Н. ознакомить с настоящим постановлением сотрудников администрации и руководителей подведомственных учреждений.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бекетова А.Н.

Глава администрации А.Ю. Белов

Приложение

 к постановлению

администрации муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

№ 143 от 01.06.2022

**ПАСПОРТ**муниципальной программы

муниципального образования «Муринское городское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области

«Архитектура, градостроительство и благоустройство

в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2021 – 2024 годы»

г. Мурино

2022

**Паспорт муниципальной программы**

**«Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | 1. Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «СРТ»)2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «ЦБС») |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1. «**Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области»;**Подпрограмма 2. «**Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;**Подпрограмма 3. «**Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;**Подпрограмма 4. «**Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации принимаемых градостроительных решений в генеральном плане, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории. Благоустройство территории и создание благоприятной среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития территории до 2045 года.Корректировка ПЗЗ, с целью установления наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.Разграничение балансовой принадлежности территории «один МКД – один участок».Обеспечение территории земельными участками для строительства социальных объектов.Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;Выявление территорий государственная собственность, на которые не разграничена. Установление красных линий на территории (для развития улично-дорожной сети).Установление назначений использования территории. Приведение в соответствии с СТП ЛО, в части размещения объектов регионального значения.Создание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации (создание зон зелёных насаждений).Исполнение требований законодательства по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон.Разграничение балансовой принадлежности территории «один ОКС – один участок».Создание парка для жителей гор. Мурино. Освобождение от борщевика Сосновского 24 га земель на территории муниципального образования, определение объемов и дальнейшей потребности в обработках.Развитие объектов благоустроенной инфраструктуры.Повышение количества и улучшение качества детских и спортивных площадок.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.Повышение уровня эстетики поселения.Создание комфортной городской среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | **Общий объем средств финансирования программы – 323 642,36 тыс. руб., в том числе:****2021 год - 90 497,53 тыс. руб.;****2022 год – 64 933,24 тыс. руб.;****2023 год – 84 810,80 тыс. руб.;****2024 год – 83 400,80 тыс. руб..** |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Программой не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития территории до 2045 года.Корректировка ПЗЗ, с целью установления наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.Разграничение балансовой принадлежности территории «один МКД – один участок».Обеспечение территории земельными участками для строительства социальных объектов.Создание условий для развития малого и среднего бизнеса.Выявление территорий государственная собственность, на которые не разграничена. Установление красных линий на территории (для развития улично-дорожной сети).Установление назначений использования территории. Приведение в соответствии с СТП ЛО, в части размещения объектов регионального значения.Выявление территорий государственная собственность, на которые не разграничена.Создание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации (создание зон зелёных насаждений).Исполнение требований законодательства.Разграничение балансовой принадлежности территории «один ОКС – один участок.Создание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации.Создание парка для жителей гор. Мурино. Создания условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального образования в рамках реализации принимаемых градостроительных решений в генеральном плане, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.Освобождение от борщевика Сосновского 24 га земель на территории муниципального образования.Удовлетворение потребностей населения в объектах общественной инфраструктуры и общественных территорий.Создание благоприятной среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей поселения. |

**1. Общая характеристика текущего состояния развития территорий муниципального образования**

По вопросам архитектуры и градостроительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработаны и утверждены Генеральный план муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Генеральный план) и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на их основе – проекты планировок и межевания территорий.

Градостроительная деятельность муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, но в связи с инвестиционными планами застройщиков, а так же принятыми на региональном и федеральных уровнях стратегиями социально-экономического развития, документы, обеспечивающие градостроительную деятельность муниципального образования требуют корректуры.

Часть градостроительной документации, существующей в администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработана на сельское поселение, а часть документов уже отвечает требованиям городского поселения. В связи с преобразованием Муринского сельского поселения в городское поселение возникла необходимость разработки новой документации по территориальному планированию и градостроительному зонированию.

Действующий Генеральный план утверждён на расчётный срок до 2030 года из расчётных показателей отвечающих требованию сельских поселений, поэтому в долгосрочном периоде необходимы анализ реализации Генерального плана, корректура и утверждение следующего Генерального плана на период до 2045 года с учётом показателей для городских поселений.

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищного строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование).

Отсутствие актуальной градостроительной документации приводит в реальных условиях к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства, ухудшению экологии.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Утверждённая актуальная градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создаст условия для развития рекреационных зон, сохранение, регенерацию и развитие территорий зелёных насаждений общего пользования, восстановление и реабилитацию сложившихся структурных элементов системы озеленения и рекреации, создание непрерывной системы зелёных насаждений общего пользования вдоль берегов реки Охта и пойменных территорий, озеленение и благоустройство набережной в пределах городского центра и вновь проектируемых районов.

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения путем организации благоустройства территории.

Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области получило статус городского поселения и Мурину присвоен статус города в 2019 году.

Численность населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2019 года составила – 49664 человека, а на 01.01.2020 года составило – 65885 человек, таким образом численность увеличилась за один год на 16 221 чел. Ожидаемое увеличение численности населения по состоянию на 2023 год составляет еще 48 663 человека, т.е. к 2024 году численность населения составит – 130769 человек.

В связи с развитием территории поселения, строительством многоквартирных домов и реализацией застройщиками проектов планировки территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возникает необходимость в актуализации проектов планировки и межевания земельных участков.

Помимо этого, существует необходимость постановки на кадастровый учет территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, раздел земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

По вопросам борьбы с борщевиком Сосновского. Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-ой степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

По вопросам благоустройства. Муниципальная программа содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Муринское городское поселение» (далее по тексту – поселение, МО «Муринское городское поселение»), необходимых для:

- повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории поселения;

- повышения привлекательности территории поселения в качестве рекреационной зоны;

- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства, расположенных на территории поселения.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблем уровня благоустройства на территории поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней.

Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории поселения окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие.

Благоустройство территории поселения – важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики поселения и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии МО «Муринское городское поселение» и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не в полной мере обеспечивают растущие потребности и не до конца удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

За период 2019 – 2021 годы достаточно большой объем работ проведен по вопросам благоустройства территории поселения, но с учетом бурно развивающейся территории и увеличением количества жителей вопросы благоустройства все более и более актуальны.

В течении 2022 - 2024 годах требуется проведение работ по реконструкции детских и спортивных комплексов в связи с истечением сроков их эксплуатации, необходимо произвести работы по благоустройству различных общественных территории, включая установку дополнительных малых архитектурных форм, озеленение территории, а также планируется участие в реализации формирования комфортной городской среды.

**2. Цели, задачи и ожидаемый результат программы**

Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство и благоустройство муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области» и ее подпрограммы, направленные на создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории муниципального образования в рамках реализации принимаемых градостроительных решений в генеральном плане, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Благоустройство территории муниципального образования «Муринское городское поселение», относится к приоритетным задачам органа местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения.

Основная цель программы может быть определена следующими дефинициями:

- создание эстетичного вида населенного пункта;

- обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории;

- повышению доступности территории поселения для населения и хозяйствующих субъектов;

- улучшения экологической обстановки;

- создание комфортной среды проживания на территории МО «Муринское городское поселение»;

- организация экономически эффективной системы благоустройства территории муниципального образования, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания жителей поселения;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения;

- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- обустройство зон отдыха для жителей поселения.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения.

Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории поселения»; установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения; комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; обустройство зон отдыха для жителей поселения.

Совершенствование социального пространства:

-формирование здорового образа жизни детей, подростков и взрослого населения муниципального образования;

-организация экономически эффективной системы благоустройства территории муниципального образования, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания жителей поселения;

-создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения.

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают:

- повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн);

- повышение уровня безопасности и комфортности проживания, посредством строительства и реконструкции зон отдыха, спортивных объектов;

- создание достойной и экологически безопасной среды обитания и повышение уровня жизни его жителей без привлечения средств государственной поддержки;

- обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения в поселении;

- повышение уровня санитарно-экологического благополучия жителей;

- сохранение зеленых насаждений и высадка новых;

- удовлетворение потребности жителей муниципального образования в проведении досуга при посещении новых детских, спортивных площадок и зон отдыха, что позволит популяризовать самостоятельные занятия и спортивные игры среди населения;

- улучшение архитектурно-планировочного облика поселения;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в поселении;

- улучшение пешеходной доступности граждан к объектам инфраструктуры поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- улучшение санитарного благополучия территорий, приведение объектов муниципального образования к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика поселения;

- информированность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о правилах в сфере благоустройства территории муниципального образования;

- уменьшение количества жалоб на внешний облик и на проблемы благоустройства территории муниципального образования;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Реализация программы приведет к:

- улучшению внешнего вида территории МО «Муринское городское поселение»;

- повышению комфортности улиц и парков поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха жителей;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

**3. Объемы и источники финансирования программы**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Оценка объемов финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий приведены в приложении № 6 «Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы» к программе.

**Подпрограммы муниципальной программы**

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

**Подпрограмма 1. Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2024 гг.**

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработаны и утверждены Генеральный план муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Генеральный план) и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на их основе – проекты планировок и межевания территорий.

Градостроительная деятельность муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, но в связи с инвестиционными планами застройщиков, а так же принятыми на региональном и федеральных уровнях стратегиями социально-экономического развития, документы, обеспечивающие градостроительную деятельность муниципального образования требуют корректуры.

Часть градостроительной документации, существующей в администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработана на сельское поселение, а часть документов уже отвечает требованиям городского поселения. В связи с преобразованием Муринского сельского поселения в городское поселение возникла необходимость разработки новой документации по территориальному планированию и градостроительному зонированию.

Действующий Генеральный план утверждён на расчётный срок до 2030 года из расчётных показателей, отвечающих требованию сельских поселений, поэтому в долгосрочном периоде необходимы анализ реализации Генерального плана, корректура и утверждение следующего Генерального плана на период до 2045 года с учётом показателей для городских поселений.

Градостроительная деятельность на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области характеризуется, с одной стороны, опережающими темпами жилищного строительства, с другой, снижением уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, что привело к существенным диспропорциям градостроительного развития муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование).

Отсутствие актуальной градостроительной документации приводит в реальных условиях к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства, ухудшению экологии.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Утверждённая актуальная градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создаст условия для развития рекреационных зон, сохранение, регенерацию и развитие территорий зелёных насаждений общего пользования, восстановление и реабилитацию сложившихся структурных элементов системы озеленения и рекреации, создание непрерывной системы зелёных насаждений общего пользования вдоль берегов реки Охта и пойменных территорий, озеленение и благоустройство набережной в пределах городского центра и вновь проектируемых районов.

**Паспорт подпрограммы**

**«Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел архитектуры администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – отдел архитектуры) |
| Участники подпрограммы |  Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Муринская панорама» МО «Муринское городское поселение» - (далее – газета «Муринская панорама»); Структурные подразделения администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Цели подпрограммы  | Сохранение существующего потенциала и развитие объектов благоустроенной инфраструктуры на территории муниципального образования, повышение уровня жизни населения и инвестиционной привлекательности муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития территории до 2045 годаКорректировка ПЗЗ, с целью установления наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.Разграничение балансовой принадлежности территории «один МКД – один участок»;Обеспечение территории земельными участками для строительства социальных объектов;Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;Выявление территорий государственная собственность на которые не разграничена. Установление красных линий на территории (для развития улично-дорожной сети)Установление назначений использования территории. Приведение в соответствии с СТП ЛО, в части размещения объектов регионального значенияВыявление территорий государственная собственность на которые не разграниченаСоздание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации (создание зон зелёных насаждений).Исполнение требований законодательства по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон.Разграничение балансовой принадлежности территории «один ОКС – один участок»Создание парка для жителей гор. Мурино  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы без деления на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем средств финансирования подпрограммы – 28 897,54 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 5 012,54 тыс. руб.;2022 год – 5 385,00 тыс. руб.;2023 год - 13 100,00 тыс. руб.;2024 год – 5 400,00 тыс. руб.  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы |  Программой не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение устойчивого развития территории до 2045 годаКорректировка ПЗЗ, с целью установления наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.Разграничение балансовой принадлежности территории «один МКД – один участок»;Обеспечение территории земельными участками для строительства социальных объектов;Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;Выявление территорий государственная собственность на которые не разграничена. Установление красных линий на территории (для развития улично-дорожной сети)Установление назначений использования территории. Приведение в соответствии с СТП ЛО, в части размещения объектов регионального значенияВыявление территорий государственная собственность на которые не разграниченаСоздание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации (создание зон зелёных насаждений).Исполнение требований законодательстваРазграничение балансовой принадлежности территории «один ОКС – один участокСоздание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации:Создание парка для жителей гор. Мурино  |

**Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».**

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.

Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян.

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И. В 1947 году борщевик рекомендован, к выращиванию для улучшения кормовой базы сельскохозяйственных животных. В каждом районе имелось хозяйство, занимающееся семеноводством борщевика Сосновского.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

 В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов. В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог, борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

 Борьба с борщевиком Сосновского является вопросом муниципального образования и должна проводится в целях благоустройства территории поселения, прежде всего обеспечивая охрану здоровья человека и предотвращения получения травм в соответствии с п.19 части1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

 Целями подпрограммы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

На территории МО Муринское городское поселение борщевиком Сосновского засорены около 24,0 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории муниципального образования Муринское городское поселение показывает, что через пять-семь лет до 5 % земель может быть засорено борщевиком. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

В результате реализации подпрограммы планируется освободить от борщевика Сосновского 24,0 га земель муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

**Паспорт подпрограммы**

**«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «СРТ») |
| Цели подпрограммы  | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, создание безопасной среды для жизни и здоровья населения |
| Задачи подпрограммы | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами), механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы), агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.). Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем средств финансирования подпрограммы – 1 258,10 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 410,7 тыс. руб.;2022 год – 345,8 тыс. руб.2023 год – 250,8 тыс. руб.2024 год – 250,8 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы |  Программой не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Освобождение от борщевика Сосновского 24 га земель в черте муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.Отсутствие случаев травматизма среди населения. Повышение уровня благоустройства муниципального образования Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |

**Подпрограмма 3. «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;**

**Паспорт подпрограммы**

 **«Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «СРТ»).Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «ЦБС»). |
| Цели подпрограммы  | Создание комфортной среды проживания на территории МО «Муринское городское поселение».Повышение уровня качества жизни населения. |
| Задачи подпрограммы | Улучшение санитарного состояния территории, обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения.Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории поселения»;  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем средств финансирования подпрограммы – 139 425,8 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 13 563,38 тыс. руб.;2022 год – 45 252,42 тыс. руб.2023 год – 35 060,00 тыс. руб.2024 год – 45 550,00 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы |  Программой не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Улучшение внешнего вида территории МО «Муринское городское поселение»;Повышение комфортности улиц и парков поселения;Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;Совершенствование эстетического состояния территории поселения;Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; Создание зелёных зон для отдыха жителей;Предотвращение сокращения зелёных насаждений. |

**Подпрограмма 4. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».**

**Паспорт подпрограммы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «СРТ»).Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «ЦБС»). |
| Цели подпрограммы  | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.) 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 -2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем средств финансирования подпрограммы – 154 060,92 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 71 510,90 тыс. руб.2022 год – 13 950,02 тыс. руб.2023 год – 36 400,00 тыс. руб.2023 год – 32 200,00 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы |  Программой не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | 1. Количество благоустроенных территорий; 2. Доля благоустроенных территорий от общего количества благоустроенных территорий; 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования); 4. Количество благоустроенных общественных территорий; 5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; 6. Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными общественными территориями от общей численности населения муниципального образования). |

1. **Мониторинг реализации программы**

Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации программы от запланированного и осуществляется согласно приложению № 8 к настоящей программе.

Объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по программе на отчетную дату, а также реализация детального плана в части ожидаемых результатов реализации мероприятий.

Участник программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики информацию о реализации программ.

При выявлении по результатам мониторинга реализации программы существенных отклонений фактических результатов от плановых параметров (фактическое финансирование за счет средств областного бюджета менее 30% по итогам полугодия, менее 50% по итогам 9 месяцев отчетного года) заслушивается информация ответственного исполнителя программы о ходе реализации программы и причинах выявленных отклонений главой администрации муниципального образования.

**6. Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации и оценке эффективности программы**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется отделом экономики с учетом информации, полученной от участника программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации программы в годовой отчет включаются информация о причинах отклонений и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия** | **Показатели программы** | Задачи программы |
| --- | --- | --- | --- |
|
| Подпрограмма 1 «Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Разработка документа территориального планирования | Наличие актуальной версии генерального плана | Обеспечение устойчивого развития территории до 2045 года |
| 2 | Разработка документа градостроительного зонирования  | Наличие актуальной версии правил землепользования и застройки (ПЗЗ) | Корректировка ПЗЗ, с целью установления наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 3 | Разработка документов по планировке территории | Наличие актуальных версий документов по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории)  | Разграничение балансовой принадлежности территории «один МКД – один участок»;Обеспечение территории земельными участками для строительства социальных объектов;Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;Выявление территорий государственная собственность на которые не разграничена. Установление красных линий на территории (для развития улично-дорожной сети)Установление назначений использования территории. Приведение в соответствии с СТП ЛО, в части размещения объектов регионального значенияВыявление территорий государственная собственность на которые не разграниченаСоздание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации (создание зон зелёных насаждений). |
| 4 | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Наличие актуальных сведений о границах территориальных зон, в том числе в результате внесённых изменений в ПЗЗНаличие сведений о границах земельных участков в ЕГРН | Исполнение требований законодательстваРазграничение балансовой принадлежности территории «один ОКС – один участок |
| 5 | Обеспечение территории зонами зелёных насаждений общего пользования (создание парка на территории Бугровского поселения) | Наличие актуальной версии генерального плана (Бугровское СП) | Создание благоприятных условий для улучшения экологической ситуации:Создание парка для жителей гор. Мурино  |
| 6 | Распоряжение земельными участками, кадастровый учет, установка правил землепользования | Наличие сведений о границах земельных участков в ЕГРН | Исполнение требований законодательства |
| Подпрограмма 2 "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг." |
| 1 | Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | Снижение количества произрастания борщевика Сосновского на территории города. | Освобождение от борщевика Сосновского 24 га земель на территории муниципального образования, определение объемов и дальнейшей потребности в обработках. |
| 2 | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | Оценка эффективности проводимых мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. | Освобождение от борщевика Сосновского 24 га земель на территории муниципального образования, определение объемов и дальнейшей потребности в обработках. |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории | Количество созданных за год новых объектов благоустройства.Количество реконструированных (отремонтированных) за год новых объектов | Развитие объектов благоустроенной инфраструктуры.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |
| 2 | Мероприятия по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО | Количество установленных емкостей для раздельного накопления ТКО | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| 3 | Проектирование и строительство базы на территории земельного участка №145 ул. Шоссе в Лаврики | Создание новых и восстановление имеющихся объектов. Развитие территории города. | Развитие территории города. Повышение уровня благоустройства. |
| 4 | Реконструкция и ремонт детских и спортивных площадок | Количество реконструированных (отремонтированных) за год детских и спортивных площадок | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства |
| 5 | Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок | Количество установленных за год новых детских и спортивных площадок | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства |
| 6 | Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования | Количество установленных за год новых урн, скамеек и иных МАФ  | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства |
| 7 | Озеленение территории муниципального образования | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.Повышение уровня эстетики поселения. |
| 8 | Разработка дендроплана на территории муниципального образования | Наличие актуальной версии дендроплана муниципального образования | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.Повышение уровня эстетики поселения. |
| 9 | Проведение архитектурных конкурсов | Количество проведенных архитектурных конкурсов | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.Повышение уровня эстетики поселения. |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | Развитие объектов благоустроенной инфраструктуры.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.Повышение уровня эстетики поселения.Создание комфортной городской среды для проживания и проведения свободного времени жителей и гостей поселения. |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) 1 | Удельный вес программы (показателя) |
| Базовыйпериод(2020 год)2 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | 0,3 |
| 1. | Наличие актуальной версии генерального плана | плановое значение | % (с нарастающим итогом) | X | - | 30 | 100 | - | 0,2 |
| фактическое значение | Х |  | - | - | - | - |
| 2. | Наличие актуальной версии правил землепользования и застройки (ПЗЗ) | плановое значение | % (с нарастающим итогом) | X | - | - | 100 | - | 0,2 |
| фактическое значение | Х | - | - | - | - | - |
| 3. | Наличие актуальной версии документа по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)  | плановое значение | % (с нарастающим итогом) | X | - | 30 | 40 | 50 | 0,15 |
| фактическое значение | Х | - | - | - | - | - |
| 4 | Наличие актуальных сведений о границах территориальных зон, в том числе в результате внесённых изменений в ПЗЗ. | плановое значение | % | X | 70 | 70 | 100 | - | 0,15 |
| фактическое значение | Х | 70 | - | - | - | - |
| 5 | Наличие актуальных сведений о границах земельных участков  | плановое значение | % | X | 50 | 100 | - | - | 0,15 |
| фактическое значение |  | Х | 50 | - | - | - | - |
| 6 | Наличие актуальной версии генерального плана (Бугровское СП) | плановое значение | % | Х | - | 100 | - | - | 0,15 |
| фактическое значение | Х | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг." | 0,1 |
| 1 | Снижение количества произрастания борщевика Сосновского на территории города | плановое значение | %(нарастающимитогом) | Х | 25 | 50 | 75 | 100 | 1 |
| фактическое значение |  | 25 |  |  |  | 0,5 |
| 2 | Оценка эффективности проводимых мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | плановое значение | ед. | Х | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 |
| фактическое значение |  | 2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | 0,3 |
| 1 | Количество созданных за год новых объектов благоустройства | плановое значение | ед. | X | 9 | 6 | 4 | 2 | 0,15 |
| фактическое значение |  | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Количество реконструированных (отремонтированных) за год объектов благоустройства | плановое значение | ед. | Х | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,15 |
| фактическое значение |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Количество спроектированных проектированных и построенных объектов недвижимости | плановое значение | % |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество реконструированных (отремонтированных) за год детских и спортивных площадок | плановое значение | ед. | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| фактическое значение |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Количество установленных за год новых детских и спортивных площадок | плановое значение | ед. | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество установленныхурн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования | плановое значение | ед. | X | 0 | 10 | 15 | 20 | 0,1 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | плановое значение | ед. | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,1 |
| фактическое значение |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Наличие актуальной версии дендроплана муниципального образования | плановое значение | ед. | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,1 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество проведенных архитектурных конкурсов | плановое значение | ед. | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,1 |
| фактическое значение |  | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | 0,3 |
| 1 | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | плановое значение | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| фактическое значение | 1 | 2 | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3к муниципальной программе «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения |
| о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Наличие актуальной версии генерального плана | % | Показатель характеризует степень готовности документа территориального планирования | год | алгоритм формирования информации о показателе - подписание акта приема передачи выполненных работ, по итогам выполнения работ по этапу работ | Периодическая отчетность муниципального образования (взаимодействие с подрядчиком) | юр. лицо, выполняющее контракт на работу | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры | - |
| 2 | Наличие актуальной версии правил землепользования и застройки (ПЗЗ) | % | Показатель характеризует степень готовности документа градостроительного зонирования | год | алгоритм формирования информации о показателе - подписание акта приема передачи выполненных работ, по итогам выполнения работ по этапу работ | Периодическая отчетность муниципального образования (взаимодействие с подрядчиком) | юр. лицо, выполняющее контракт на работу | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры | - |
| 3 | Наличие актуальной версии документов по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) | % | Показатель характеризует степень готовности документа по планировке территории | год | алгоритм формирования информации о показателе - подписание акта приема передачи выполненных работ, по итогам выполнения работ по этапу работ | Периодическая отчетность муниципального образования (взаимодействие с подрядчиком) | юр. лицо, выполняющее контракт на работу | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры | - |
| 4 | Наличие актуальных сведений о границах земельных участков  | шт. | Характеризует количество внесенных сведений о границах земельных участков в ЕГРН в процентах от общего количества участков, установленных проектом межевания территории | год | алгоритм формирования информации о показателе - подписание акта приема передачи выполненных работ; суммирование данных, согласно полученным выпискам из ЕГРН. | Периодическая отчетность муниципального образования (взаимодействие с подрядчиком) | юр. лицо, выполняющее контракт на работу | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры | - |
| 5 | Наличие актуальной версии генерального плана (Бугровское СП) | % | Показатель характеризует степень готовности документа территориального планирования | год | информации о показателе формируется согласно сведениям полученным в результате взаимодействия с администрацией МО "Всеволожский муниципальный район" | Периодическая отчетность муниципального образования  | ОМС Бугровское СП, ОМС Всеволожский муниципальный район | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры |   |
| 6 | Распоряжение земельными участками, кадастровый учет, установка правил землепользования |   | Характеризует количество внесенных сведений о границах земельных участков в ЕГРН в процентах от общего количества участков, установленных проектом межевания территории | год | алгоритм формирования информации о показателе - подписание акта приема передачи выполненных работ; суммирование данных, согласно полученным выпискам из ЕГРН. | Периодическая отчетность муниципального образования  | юр. лицо, выполняющее контракт на работу | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры |   |
| 7 | Снижение количества произрастания борщевика Сосновского на территории города | % | Характеризуется снижением темпа и произрастания борщевика Сосновского | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность (2 раза в год) | Спец. администрации | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 8 | Оценка эффективности проводимых мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | шт. | Характеризуется определением необходимости в последующих обработках | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность (2 раза в год) | Спец. администрации | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства |   |
| 9 | Количество созданных за год новых объектов благоустройства | шт. | Характеризует количество созданных за год новых объектов благоустройства | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 10 | Количество реконструированных (отремонтированных) за год объектов благоустройства | шт. | Характеризует количество реконструированных (отремонтированных) за год объектов благоустройства | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 11 | Показатель для базы | % | Характеризует количество новых и реконструированных (отремонтированных) за год объектов благоустройства | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 12 | Количество реконструированных (отремонтированных) за год детских и спортивных площадок | % | Характеризует количество реконструированных (отремонтированных) за год детских и спортивных площадок | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 13 | Количество установленных за год новых детских и спортивных площадок | шт. | Характеризует количество установленных за год новых детских и спортивных площадок | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 14 | Показатель для «Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования» |   | Характеризует количество установленных за год новых урн, скамеек и иных МАФ | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства |   |
| 15 | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | шт. | Характеризует количество озелененных за год территорий муниципального образования | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 16 | Наличие актуальной версии дендроплана муниципального образования | шт. | Характеризует наличие актуальной версии дендроплана муниципального образования | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 17 | Количество проведенных архитектурных конкурсов | шт. | Характеризует количество проведенных архитектурных конкурсов | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел архитектуры | - |
| 18 | Количество согласованных ПСД на работы по благоустройству общественных территорий за год | шт. | Характеризует количество согласованных ПСД на работы по благоустройству общественных территорий за год | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |
| 19 | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | шт. | Характеризует количество общественных территорий, благоустроенных за год | год | Суммирование данных | Периодическая отчетность | Органы МСУ | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ и благоустройства | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид правового акта1 | Основные положения правового акта (правовые новации) | Наименование структурного подразделения администрации - разработчика | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации «Об актуализации генерального плана муниципального образования «Муринское городское поселение» ВМР ЛО» | Определяет перечень мероприятий по подготовке проекта актуализации генерального плана: - анализ предложений физических и юридических лиц;- задание на подготовку проекта. | Отдел архитектуры | 1-й квартал 2022 года |
| 2. | Постановление Главы муниципального образования «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана» | Определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, о сроках проведения публичных слушаний; о месте собрания участников публичных слушаний; установление периода приёма предложений и замечаний. | Отдел архитектуры | 3-й квартал 2023 года (после прохождения проекта генерального плана градостроительного совета) |
| 3. | Постановление Главы муниципального образования «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки» (ПЗЗ) | Определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту ПЗЗ, о сроках проведения публичных слушаний; о месте собрания участников публичных слушаний; установление периода приёма предложений и замечаний. | Отдел архитектуры | 4-й квартал 2023 года. |
| 4. | Постановления Главы муниципального образования «О назначении публичных слушаний по проектам планировки и (или) проектам межевания территории» (ППТ и\или ПМТ) | Определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту ПЗЗ, о сроках проведения публичных слушаний; о месте собрания участников публичных слушаний; установление периода приёма предложений и замечаний. | Отдел архитектуры | По мере подготовки документов по планировке территории |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 5к муниципальной программе «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Фактическое финансирование, тыс. руб. | Годы реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2024 |
| Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» |   | Всего, в том числе: | 90 497,53 | 64 933,24 | 84 810,80 | 83 400,80 | 323 642,36 |
| Федеральный бюджет | 11 963,97 | 3 022,00 | 0,00 | 0,00 | 14 985,97 |
| Областной бюджет | 27 893,24 | 10 772,50 | 206,50 | 206,50 | 39 078,74 |
| Местный бюджет  | 50 640,33 | 51 138,74 | 84 604,30 | 83 194,30 | 269 577,66 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 5 012,54 | 5 385,00 | 13 100,00 | 5 400,00 | 28 897,54 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 5 012,54 | 5 385,00 | 13 100,00 | 5 400,00 | 28 897,54 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Разработка документа территориального планирования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 755,00 | 200,00 | 0,00 | 955,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 755,00 | 200,00 | 0,00 | 955,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Разработка документа градостроительного зонирования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Разработка документов по планировке территории | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 3 400,00 | 11 200,00 | 5 400,00 | 20 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 3 400,00 | 11 200,00 | 5 400,00 | 20 000,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 5 012,54 | 990,00 | 500,00 | 0,00 | 6 502,54 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 5 012,54 | 990,00 | 500,00 | 0,00 | 6 502,54 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Обеспечение территории зонами зелёных насаждений общего пользования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 130,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 130,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Распоряжение земельными участками, кадастровый учет,установка правил землепользования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг." | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 410,70 | 345,80 | 250,80 | 250,80 | 1 258,10 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 357,70 | 294,50 | 206,50 | 206,50 | 1 065,20 |
| Местный бюджет  | 53,00 | 51,30 | 44,30 | 44,30 | 192,90 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 391,70 | 318,50 | 223,50 | 223,50 | 1 157,20 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 357,70 | 294,50 | 206,50 | 206,50 | 1 065,20 |
| Местный бюджет  | 34,00 | 24,00 | 17,00 | 17,00 | 92,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 19,00 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 100,90 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 19,00 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 100,90 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | МБУ "СРТ", МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 13 563,38 | 45 252,42 | 35 060,00 | 45 550,00 | 139 425,80 |
| Федеральный бюджет | 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,67 |
| Областной бюджет  | 2 065,84 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565,84 |
| Местный бюджет  | 11 363,88 | 41 752,42 | 35 060,00 | 45 550,00 | 133 726,30 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории | МБУ "СРТ", МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 11 248,12 | 8 500,01 | 1 510,00 | 1 810,00 | 23 068,13 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 11 248,12 | 8 500,01 | 1 510,00 | 1 810,00 | 23 068,13 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Мероприятия по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Федеральный бюджет | 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,67 |
| Областной бюджет  | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,84 |
| Местный бюджет  | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Проектирование и строительство базы на территории земельного участка №145 ул. Шоссе в Лаврики | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | 44 000,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Реконструкция и ремонт детских и спортивных площадок | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 2 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 2 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 500,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 2 105,26 | 4 780,01 | 300,00 | 3 940,00 | 11 125,27 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 2 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Местный бюджет  | 105,26 | 1 280,01 | 300,00 | 3 940,00 | 5 625,27 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Озеленение территории муниципального образования | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 26 072,40 | 2 850,00 | 4 300,00 | 33 222,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 26 072,40 | 2 850,00 | 4 300,00 | 33 222,40 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Разработка дендроплана на территории муниципального образования | МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 0,00 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 100,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Проведение архитектурных конкурсов | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | МБУ "СРТ", МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 71 510,90 | 13 950,02 | 36 400,00 | 32 200,00 | 154 060,92 |
| Федеральный бюджет | 11 830,3000 | 3 022,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 852,30 |
| Областной бюджет  | 25 469,7000 | 6 978,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 447,70 |
| Местный бюджет  | 34 210,9040 | 3 950,0158 | 36 400,0000 | 32 200,0000 | 106 760,92 |
| Прочие источники  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | МБУ "СРТ"МБУ "ЦБС" | Федеральный бюджет | 11 830,3000 | 3 022,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 852,30 |
| Областной бюджет  | 25 469,7000 | 6 978,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32 447,70 |
| Местный бюджет  | 34 210,9040 | 3 950,0158 | 36 400,0000 | 32 200,0000 | 106 760,92 |
| Прочие источники  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 4.1 Согласование ПСД на работы по благоустройству общественных территорий  | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 70 722,90 | 13 950,02 | 36 400,00 | 32 200,00 | 153 272,92 |
| Федеральный бюджет | 11 830,30 | 3 022,00 | 0,00 | 0,00 | 14 852,30 |
| Областной бюджет  | 25 469,70 | 6 978,00 | 0,00 | 0,00 | 32 447,70 |
| Местный бюджет  | 33 422,90 | 3 950,02 | 36 400,00 | 32 200,00 | 105 972,92 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 5Ак муниципальной программе «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Фактическое финансирование, тыс. руб. | Годы реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2024 |
| Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» |   | Всего, в том числе: | 73 214,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 214,83 |
| Федеральный бюджет | 10 908,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908,89 |
| Областной бюджет | 25 951,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 951,95 |
| Местный бюджет  | 31 341,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 341,45 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 5 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012,54 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 5 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012,54 |
| Прочие источники  | 5 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012,54 |
| 1.1 Разработка документа территориального планирования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Разработка документа градостроительного зонирования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Разработка документов по планировке территории | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 5 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012,54 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 5 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012,54 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Обеспечение территории зонами зелёных насаждений общего пользования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Распоряжение земельными участками, кадастровый учет,установка правил землепользования | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг." | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,70 |
| Местный бюджет  | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 391,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,70 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,70 |
| Местный бюджет  | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | МБУ "СРТ", МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 14 638,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 638,50 |
| Федеральный бюджет | 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,67 |
| Областной бюджет  | 1965,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,83 |
| Местный бюджет  | 12 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 539,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории | МБУ "СРТ", МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 1050,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,1 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 1050,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,1 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Мероприятия по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| Федеральный бюджет | 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,67 |
| Областной бюджет  | 65,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,83 |
| Местный бюджет  | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Проектирование и строительство базы на территории земельного участка №145 ул. Шоссе в Лаврики | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Реконструкция и ремонт детских и спортивных площадок | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 11 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 378,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 11 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 378,40 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 |
| Местный бюджет  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Озеленение территории муниципального образования | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Разработка дендроплана на территории муниципального образования | МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Проведение архитектурных конкурсов | Отдел архитектуры | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» | МБУ "СРТ", МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 53 153,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 153,09 |
| Федеральный бюджет | 10 775,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 775,22 |
| Областной бюджет  | 23 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 628,42 |
| Местный бюджет  | 18 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 749,45 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | МБУ "СРТ"МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 53 153,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 153,09 |
| Федеральный бюджет | 10 775,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 775,22 |
| Областной бюджет  | 23 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 628,42 |
| Местный бюджет  | 18 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 749,45 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Согласование ПСД на работы по благоустройству общественных территорий  | МБУ "СРТ" | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | МБУ "ЦБС" | Всего, в том числе: | 53 153,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 153,09 |
| Федеральный бюджет | 10 775,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 775,22 |
| Областной бюджет  | 23 628,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 628,42 |
| Местный бюджет  | 18 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 749,45 |
| Прочие источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |